## 시트1
구분 | 과업명 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 | 담당자(정) | 담당자(부) | 진행률 | 2 月 |  |  | 3 月
[9 empty] | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[9 empty] | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
1 | 기획 및 R&R 지정 | - | - | - | - | 김동휘 | 팀원전원 | 100% | bar: 2 月 27 화
2 | 도메인 프로세스 및 메타 데이터 파악 | - | - | - | - | 김동휘 | 팀원전원 | 100% | bar: 2 月 27 화
3 | 연도별 물동량 추이 파악 | 선용품 국내 플랫폼 | 데이터 수집 | 데이터 크롤링 | 연도별 물동량 | 김동휘 | 김성일 | 100% | bar: 2 月 27 화
4 | 선사별 체류 시간 추이 파악 | 선용품 국내 플랫폼 | 데이터 수집 | 데이터 크롤링 | 부산항 선사별 체류시간 | 김성일 | 김동휘 | 100% | bar: 2 月 27 화
5 | Top3 품목 선정 | 선용품 국내 플랫폼 | 데이터 수집 | 공공 데이터 다운 | 관세청_전국 및 부산권항 선용품 무역통계 | 정현수 | 신대근 | 100% | bar: 2 月 27 화
6 | 워드 클라우드 선정 | 선용품 국내 플랫폼 | 데이터 수집 | 데이터 크롤링 | 품목별 키워드 분석(외국 → 한국) | 신대근 | 임경란 | 100% | bar: 2 月 27 화
7 | 부동산 공실정보 크롤링 | 선용품 국내 플랫폼 | 데이터 전처리 | 데이터 크롤링 | 네이버 부동산 : 상가/사무실/공장/창고/토지 | 임경란 | 김동휘 | 100% | bar: 2 月 27 화; 2 月 29 목 to 3 月 1 금
8 | 수집 데이터 전처리 | 선용품 국내 플랫폼 | 데이터 전처리 | - | - | 정현수 | 김성일 | 100% | bar: 2 月 27 화; 2 月 29 목
9 | 전처리 데이터 시각화 | 선용품 국내 플랫폼 | 데이터 시각화 | - | - | 김성일 | 정현수 | 100% | bar: 2 月 27 화; 2 月 29 목
10 | Selenium + BS 데이터 수집 + 가공 : 체류시간/선사별 소재국가 데이터 | 체류시간별 관광코스 추천 | 데이터 수집 | 데이터 크롤링 | 부산항 선사별 체류시간 + 선사별 국가 | 김동휘 | 정현수 | 100% | bar: 2 月 27 화
11 | Selenium + BS 데이터 수집 : 체류시간/재방문율 데이터 | 체류시간별 관광코스 추천 | 데이터 수집 | 데이터 크롤링 | 체류시간과 재방문율의 연관분석 | 김동휘 | 김성일 | 100% | bar: 2 月 27 화
12 | Selenium + BS 데이터 수집 : 관광지, 주소 크롤링 | 체류시간별 관광코스 추천 | 데이터 수집 | 데이터 크롤링 | 관광명소 | 임경란 | 정현수 | 100% | bar: 2 月 27 화
13 | Selenium + BS 데이터 수집 : 구글 평점 4.5 이상 맛집 | 체류시간별 관광코스 추천 | 데이터 수집 | 데이터 크롤링 | 맛집명소 | 신대근 | 김성일 | 100% | bar: 2 月 27 화
14 | Selenium + BS 데이터 수집 : 구글 평점 4.5 이상 관광 | 체류시간별 관광코스 추천 | 데이터 수집 | 데이터 크롤링 | 숙박명소 | 정현수 | 임경란 | 100% | bar: 2 月 27 화
15 | 데이터 가공 : 체류시간별 부산항 -관광지-부산항 형식의 데이터셋 | 체류시간별 관광코스 추천 | 데이터 시각화 | 분류 | 부산항 - 관광 | 팀원전원 | 팀원전원 | 100% | bar: 2 月 29 목
16 | 데이터 가공 : 체류시간별 부산항 -관광지-맛집-부산항 형식의 데이터셋 | 체류시간별 관광코스 추천 | 데이터 시각화 | 분류 | 0 | 팀원전원 | 팀원전원 | 100% | bar: 2 月 29 목
17 | 데이터 가공 : 체류시간별 부산항-관광지-맛집-숙박-부산항 형식의 데이터셋 | 체류시간별 관광코스 추천 | 데이터 시각화 | 분류 | 부산항 - 관광 + 맛집 + 숙박 | 팀원전원 | 팀원전원 | 100% | bar: 2 月 29 목
18 | 미비과업 보완 | - | - | - | - | 팀원전원 | 팀원전원 | 100% | bar: 3 月 1 금 to 3 月 3 일
19 | 프로젝트 중간발표 | - | - | - | - | 팀원전원 | 팀원전원 | 100% | bar: 2 月 29 목
20 | 프로젝트 중간리뷰 | - | - | - | - | 팀원전원 | 팀원전원 | 100% | bar: 2 月 29 목; 3 月 4 월
21 | 프로젝트 최종발표 | - | - | - | - | 팀원전원 | 팀원전원 | 100% | bar: 3 月 5 화